## Лист3
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Горэнерго"
№ | Наименование отключенного оборудования | Дата и время действия заявки | Наименование работ | Аварийная готовность
2011 год
июнь 2011г.
1 | ВЛ-6кВ ф."Город-1" отпайка на ТП-1303 "Гагарина" | 20.06.2011; 8.00-12.00 | Перетяжка ВЛИ-0.4кВ ф."Гагарина" | 2 ч
2 | ВЛ-6кВ отпайка от ТП-1382 "7 Школа" до ТП-1301 "Вторсырьё" | 21.06.2011; 8.00-17.00 | Монтаж 2-х пролётов ВЛ-0.4кВ по СП по ул.М.Сибиряка. Выправка опор №22, 20, анкерной опоры у ТП-1429 "Крылова". Рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ м/д оп№20, №21 | 2 ч
3 | ТП-1426 "Гагарина" | 23.06.2011; 8.00-17.00 | Ревизия и ремонт ТП-1426
4 | ВЛ-6кВ отпайка от оп.№16 до ТП-1415 "ЦРП" ф."Город-1" | 27.06.2011; 8.00-17.00 | Монтаж 2-х пролётов ВЛИ-0.4кВ, установка разрядников на анкерную опору, правка анкерной опоры, установка ж/б приставки, рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ | 2 ч
5 | ТП-1409 "Теплопункт" отключить, вывести в ремонт силовые трансформаторы №1 и №2 РУ-0.4кВ | 28.06.2011; 8.00-17.00 | Монтаж нулевой рабочей шины в РУ-0.4кВ | 2 ч
июль 2011г.
6 | ВЛ-6кВ отпайка от ПС "Пионерская" до ТП-1415 "ЦРП" | 01.07.2011; 8.00-16.00 | Установка разрядников на анкерную опору №29, рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ | 2 ч
| август 2011г. | - нет
сентябрь 2011г.
7 | ВЛ-10кВ ф."ЦМК" п.Азанка | 02.09.2011; 8.00-16.00 | Перестановка анкерных опор, замена ж/б приставок | 2 ч
8 | ВЛ-6кВ ф."Город-1" от ТП-1469 "Колбасный цех" до СБРУН №1 | 05.09.2011; 8.00-16.00 | Рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ | 1 ч
| октябрь 2011г. | - нет
| ноябрь 2011г. | - нет
декабрь 2011г.
9 | ТП-1312 "Россия" | 14.12.2011; 8.00-12.00 | Замена силового транформатора ТМ-400 | 2 ч
2012 год
| январь 2012г. | - нет
| февраль 2012г. | - нет
| март 2012г. | - нет
апрель 2012г.
10 | ТП-1439 "Фрунзе" | 20.04.2012; 13.00-15.00 | Замена трансформатора тока, общего учёта | 2 ч
11 | ТП-1310 "Заморозково 1" | 26.04.2012; 9.00-16.00 | Ревизия ТП, ревизия силового трансформатора | 1 ч
12 | ТП-1309 "Заморозково 2" | 26.04.2012; 9.00-16.00 | Ревизия ТП, ревизия силового трансформатора | 1 ч
13 | ТП-1457 "ГПТУ" | 27.04.2012; 9.00-12.00 | Ревизия ТП, ревизия силового трансформатора | 1 ч
май 2012г.
14 | ТП-1367 "Строителей" | 05.05.2012; 9.00-16.00 | Ревизия ТП, замена трансформатора тока, проверка приборов учёта | 2 ч
15 | ТП-1414 "ТПУ" | 16.05.2012; 8.00-16.00 | Замена силового трансформатора, ревизия РУ-0.4кВ | 2 ч
16 | ВЛ-10кВ ф.к-з "Чкалова" | 17.05.2012; 8.00-15.00 | Ревизия ЛРНД №76, 77 | 1 ч
| июнь 2012г. | - нет
июль 2012г.
17 | ВЛ-0.4кВ с ТП "Скорая помощь" | 09.07.2012 - 20.07.2012 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ | 1 ч
18 | ВЛ-10кВ ф.ЦМК | 13.07.2012; 8.30-16.30 | Монтаж ТП-1539 "ЦМК" | 2 ч
август 2012г.
19 | ТП-1424 "Рабочая" ф."Школа №9", ф."Золушка" | 08.08.2012; 8.30-12.00 | Замена КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ до оп.№1 ф. "Школа №9" | 1 ч
20 | ТП-1438 "Ватутина" ф."Уралтелеком" | 08.08.2012; 13.00-17.00 | Замена КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ до оп.№1 ф. "Уралтелеком" | 1 ч
21 | ТП-1469 "Колбасный цех" РУ-6кВ яч.№, ВН-6кВ | 28.08.2012; 9.00-16.00 | Замена ВН-6кВ в ТП-1469, РУ-6кВ, яч.№ | 3 ч
сентябрь 2012г.
22 | ТП-1388 "Скорая помощь" | 01.09.2012; 8.30-15.00 | Подклчение провода СИП-0.4кВ | 1 ч
| октябрь 2012г. | - нет
ноябрь 2012г.
23 | ТП-1303 "Гагарина" | 26.11.2012; 8.30-12.00 | Монтаж автоматов АВ-250 в РУ 0.4кВ | 1 ч
24 | РУ 6кВ "Лесозавод" яч.№10 ф."ТП 3" | 27.11.12; 9.00-16.00 | Ремонт ВЛ-6кВ | 2 ч
| декабрь 2012г. | - нет
2013 год
| январь 2013г. | - нет
февраль 2013г.
25 | ТП-1300 "Ветлечебница" | 14.02.2013; 13.00-15.30 | Ремонт рубильника Р-400 0.4кВ ф."Быт" | 1 ч
| март 2013г. | - нет
апрель 2013г.
26 | ТП-1464 "Ветеранов" ф."Уралтелеком" ф."Ленина, 82" | 09.04.2013; 13.00-15.30 | Подключение провода СИП | 1 ч
27 | ТП-1454 "Ситникова" силовой трансформатор ТМ 250-6/0.4 | 09.04.2013; 13.00-15.30 | Ремонт силового трансформатора | 1 ч
май 2013г.
28 | ТП-1456 "Вторчермет" | 08.05.2013; 9.30-12.00 | Ревизия РУ-0.4кВ | 1 ч
29 | ТП "Нефтебаза" | 13.05.2013; 13.00-16.00 | Ревизия ТП | 1 ч
30 | ТП-1442 "Каратунка" | 14.05.2013; 8.30-11.30 | Ревизия ТП | 1 ч
31 | ТП-1300 "Ветлечебница" | 14.05.2013; 13.00-16.00 | Ревизия ТП | 1 ч
июнь 2013г.
32 | ТП-1441 "Психинтернат" | 28.06.2013; 8.30-17.00 | Монтаж ячейки №4 6 кВ с ВЛ 6 кВ | 4 ч
33 | ВЛ-6кВ ф."Кирпичный" отпайка на Водоисточник | 28.06.2013; 8.00-12.00 | Монтаж ВЛИ-0.4кВ по ул. Азина | 4 ч
| июль 2013г. | - нет
август 2013г.
34 | ТП-1303 "Гагарина", ф."Калинина" | 09.08.2013; 8.00-12.00 | Перенос опоры ВЛИ-0.4кВ по ул. 9 Января | 1 час
сентябрь 2013г.
35 | ВЛ 6кВ ф."Город-1" от СБРУН №1, ЛР 6кВ к ТП "Коопромхоз" | 06.09.2012; 09.00-16.00 | Рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ | 1 час
36 | ТП-1435 "К.Маркса" | 24.09.2013; 13.00-17.00 | Установка Р250А в ТП, подключение проводов СИП | 1 час
октябрь 2013г.
37 | ВЛ-6кВ ф."Город-1" от ТП "Колбасный цех" до СБРУН №1 | 07.10.2013; 08.00-15.00 | Замена опор ВЛ-6кВ по ул. 9 Мая | 1 час
38 | КЛ-0.4кВ ф.Котельная от ТП-1381 "Кирова" | 11.10.2013; 09.00-16.00 | Переключение КЛ-0.4кВ ф.Котельная | 1 час
39 | ТП-2 | 17.10.2013; 9.00-12.00 | Ревизия силового трансформатора | 1 час
40 | ТП-1312 "Россия" ф.Рыбцех 0.4кВ | 17.10.2013; 13.00-17.00 | Замена концевой муфты 0.4кВ | 1 час
41 | ТП-1381 "Кирова" ф."Котельная", ф."Котельная-резерв" | 18.10.2013; 9.00-16.00 | Монтаж ШР-0.4кВ с перемещением рубильника | 3 часа
42 | ТП-1486 "8 Марта" ТМ №2 РУ-0.4кВ 2 секция шин | 22.10.2013; 9.00-15.00 | Ревизия силового трансформатора ТМ-2 | 2 часа
43 | ТП-1381 "Кирова" ф."Котельная", ф."Котельная-резерв" | 30.10.2013; 9.00-16.00 | Подключение КЛ-0.4кВ к проводу СИП | 3 часа
44 | ТП-1305 "Тельмана" силовой трансформатор | 31.10.2013; 13.00-17.00 | Ревизия силового трансформатора | 1 час
ноябрь 2013г.
45 | ТП-1449 "Победы" силовой трансформатор | 07.11.2013; 13.00-17.00 | Ревизия силового трансформатора | 1 час
46 | ВЛ-6кВ ф."Комэнерго" отпайка на Еловку | 12.11.2013; 13.00-17.00 | Замена опор ВЛ-6кВ, рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ | 2 часа
47 | ВЛ-6кВ ф. "Город-1" отпайка на "Россию" от ТП-1469 "Колбасный цех" | 14.11.2013; 13.00-17.00 | Замена анкерной опоры, рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ | 2 часа
48 | ВЛ-0.4кВ от ТП "Рабочая" | 20.11.2013, 21.11.2013; 09.00-13.00 | Ремонт ВЛ-0.4кВ | 1 час
49 | ТП-1394 "Октябрьская" | 29.11.2013; 13.00-16.30 | Ремонт силового трансформатора | 2 часа
декабрь 2013г.
50 | ВЛ-10кВ ф."Сельхозтехника" | 05.12.2013; 10.00-16.00 | выправка опоры ВЛ-10кВ на пойме | 2 часа
51 | КЛ-0.4кВ ф."Стоматология" ТП-1416 "Аптека" | 06.12.2013; 13.30-16.30 | ремонт концевой разделки | 1 час
2014 год
| январь 2014г. | - нет
| февраль 2014г. | - нет
| март 2014г. | - нет
апрель 2014г.
52 | ТП-1428 "ПДУ" | 04.04.2014; 13.00-17.00 | ревизия силовых трансформаторов | 2 часа
53 | ТП-1418 "Ленина 50" | 03.04.2014; 8.30-15.00 | ревизия силовых трансформаторов | 2 часа
54 | ТП-1395 "Бойлерная" | 14.04.2014; 9.00-10.00 | ревизия силовых трансформаторов | 1 час
55 | ВЛ-0.4кВ ф."Д.Сад", "Уральская" ТП-1452 "Ситникова" | 24.04.2014; 9.00-16.30 | замена опор, рубка деревьев в охранной зоне | 2 часа
| май 2014г. | - нет
июнь 2014г.
56 | ВЛ-6кВ ф."Заготзерно", ВЛ-0.4кВ ф."Космическая" | 10.06.2014; 8.00-17.00 | подключение ТП "Нефтебаза" с ф."Заготзерно", ремонт ВЛ-0.4кВ ф."Космическая" | 1 час, 2 часа
57 | ВЛ-6кВ ф."Комэнерго" отпайка на ТП-1433 "Омская" | 11.06.2014; 8.00-16.00 | ремонт ВЛ-6 кВ, рубка деревьев в охранной зоне | 1 час
58 | ВЛ-0.4кВ фидера 0.4кВ ТП-1457 "ГПТУ" | 20.06.2014; 9.00-16.00 | замена опоры и укоса ВЛ-0.4кВ, замена голого провода на СИП, монтаж нового фидера СИП | 2 часа
59 | ВЛ-0.4кВ ф."Быт" ТП-1423 "Гаражи" | 23.06.2014; 8.30-16.00 | замена ВЛ-0.4кВ на ВЛИ-0.4кВ, перевод абонентов | 1 час
60 | ВЛ-6кВ отпайка на ТП "Гаражи" | 24.06.2014; 8.30-12.00 | монтаж ВЛИ-0.4кВ, установка опоры, рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ | 1 час
61 | ВЛ-10кВ "Сельхозтехника" участок линии от ПС "Карьер" до РЛНД-10кВ №81 | 25.06.2014; 9.00-16.00 | рубка тополя ул. Куйбышева, 3 | 2 часа
июль 2014г.
62 | ВЛ-0.4кВ от РП КБО ф."Почта" | 03.07.2014; 8.30-16.00 | замена опоры 0.4кВ, установка опоры и укоса, замена ВЛ-0.4кВ на ВЛИ-0.4кВ, рубка деревьев в охранной зоне ВЛИ-0.4кВ | 2 часа
63 | ВЛ-10кВ с ПС "Ваганово" ф."Саитково" | 04.07.2014; 8.30-16.00 | выправка опор ВЛ-10кВ, рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ | 1 час
64 | ВЛ-0.4кВ ф."Уральская" ТП "Ситникова" | 02.07.2014; 8.30-16.00 | монтаж ВЛИ-0.4кВ ф."Дет.сад", монтаж арматуры СИП ф."Уральская" | 1 час
65 | КЛ-6кВ ПС "ТГЗ" ф."Город-1" (Комэнерго) | 07.07.2014; 8.30-12.00 | подключение КЛ-6кВ ф."Комэнерго" и ВЛ-6кВ на оп.№1 | 1 час
66 | ВЛ-10кВ с ПС "Ваганово" ф."Саитково" | 11.07.2014; 8.30-16.00 | выправка опор ВЛ-10кВ, рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ | 1 час
67 | ВЛ-6кВ ф."Город-1" от ТП-1469 "Колбасный цех" | 14.07.2014; 9.00-11.30 | рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ, установка ж/б опоры у ТП-1385 "Поликлиника" | 1 час
68 | ВЛ-0.4кВ ф."9 Января" с ТП "Ветлечебница" | 10.07.2014; 9.00-16.00 | рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-0.4кВ, установка ж/б опор | 1 час
69 | ВЛ-6кВ от ТП "Мелиорация" до ТП "Омская" | 24.07.2014; 8.30-16.30 | рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ | 1 час
август 2014г.
70 | ТП-1409 "Теплопункт" | 18.08.2014; 8.30-12.00 | ревизия силового трансформатора и РУ-0.4кВ | 2 часа
71 | ТП-1421 "Гордеевская" | 21.08.2014; 8.30-12.00 | ревизия ТП-1421 "Гордеевская" | 2 часа
| сентябрь 2014г. | - нет
| октябрь 2014г. | - нет
ноябрь 2014г.
72 | ВЛ-6кВ ф."Город-1" от СБРУН №1 | 20.11.2014; 8.30-12.00 | подключение КЛ-6кВ ф."Город-1" | 2 часа
| декабрь 2014г. | - нет
2015 год
январь 2015г.
1 | ТП-1424 "Рабочая" | 15.01.2015; 14.00-16.00 | замена силового трансформатора 6кВ | 1 час
2 | ТП-1394 "Октябрьская" | 16.01.2015; 9.00-12.00 | замена силового трансформатора 6кВ | 1 час
февраль 2015г.
3 | ВЛ-6кВ ф."Поселок-2" участок ВЛ от ТП-1432 "Больница" до ТП-1330 "Ломоносова" | 05.02.2015; 9.00-16.00 06.02.2015; 9.00-16.00 | ремонт ВЛ-6кВ ф."Поселок-2" отпайка на ТП-1433 "Р.Каратунка" | 1 час
март 2015г.
4 | ТП-1383 "Пугачева" | 03.03.2015; 9.00-11.00 | ремонт вводного рубильника 0.4кВ | 1 час
5 | ТП-1301 "Вторсырье" | 03.03.2015; 14.00-16.00 | ревизия РУ-0.4кВ | 1 час
6 | ТП-1381 "Кирова" ф.4 этаж дома | 05.03.2015; 9.00-11.00 | ревизия котельной разделки 0.4кВ | 1 час
7 | ТП-1312 "Россия" ф."Россия" 0.4кВ | 05.03.2015; 14.00-16.00 | ревизия рубильника 0.4кВ ф."Россия" 0.4кВ | 1 час
8 | ТП-1416 "Аптека" ф."Кирова 107" | 04.03.2015; 9.00-11.00 | ревизия котельной разделки 0.4кВ ул.Кирова, 107 | 1 час
9 | ТП-1310 "Заморозково 1" | 10.03.2015; 14.00-17.00 | ревизия силового трансформатора | 1 час
10 | ТП-1442 "Каратунка" | 12.03.2015; 14.00-16.00 | замена силового трансформатора | 1 час
апрель 2015г.
11 | ТП-1431 "Мира" | 10.04.2015; 13.30-16.00 | монтаж прибора учета | 1 час
май 2015г.
12 | ВЛ-6кВ ф."Заготзерно" | 21.05.2015; 9.00-16.00 | замена провода в 2-х пролетах, замена РЛНД-6кВ, замена 1 пролета ВЛ-0.4кВ на СиП | 1 час
| июнь 2015г. | - нет
| июль 2015г. | - нет
13 | ВЛ-6кВ отпайка в сторону ТП "Горсад" | 15.07.2015; 08.30-17.00 | Рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ, переключение КЛ-6кВ от ТП "Гордеевская" к ТП "Рабочая" | 1 час
14 | ВЛ-6кВ ф."ФНС" с РУ-6кВ "Лесозавод" | 31.07.2015; 14.00-16.00 | замена силового трансформатора ТП "ФНС" | 2 часа
август 2015г.
15 | ВЛ-6кВ ф."Комэнерго" | 19.08.2015; 8.30-16.00 | замена анкерной опоры, замена ЛРНД-6кВ №64, замена подставной опоры у ЛРНД-6кВ №31, рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ | 2 часа
сентябрь 2015г.
16 | ВЛ-6кВ отпайка на 1426 "Горсад" | 14.09.2015; 9.30-16.30 | рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ | 1 час
октябрь 2015г.
17 | ТП 1427 "Фанерщиков" | 19.10.2015; 9.30-12.00 | монтаж автоматического выключателя АВ-250 0.4кВ | 1 час
18 | ТП 1344 "РТП" | 20.10.2015; 13.30-17.00 | Ревизия РУ-0.4кВ | 1 час
19 | ВЛ-0.4 кВ ф."Космическая" с ТП 1442 "Каратунка" | 26.10.2015; 8.30-12.00 | монтаж ВЛИ-0.4кВ | 1 час
20 | ВЛ-6 кВ ф. "Город-1" с ТП 1469 "Колбасный цех" | 27.10.2015; 9.00-10.00 | установка подкоса к опоре ВЛ-6 кВ | 1 час
21 | ТП 1435 "К.Маркса" | 28.10.2015; 13.30-15.30 | Ревизия РУ-0.4кВ | 1 час
ноябрь 2015г.
22 | ВЛ-6кВ ф."Город-1" | 11.11.2015; 13.00-16.30 | замена анкерной опоры у ТП "Тельмана" | 1 час
23 | ВЛ-6кВ ф."Кирпичный" отпайка в сторону ТП-1394 "Октябрьская" | 24.11.2015; 9.00-12.00 | монтаж ВЛИ-0.4кВ по совместной подвеске ул. Механическая | 1 час
24 | ф. "ФНС" с РП "Лесозавод" 6кВ | 26.11.2015; 8.30-17.00 | монтаж вакуумных выключателей 6кВ | 4 часа
25 | ф. "ФНС" 6кВ с КРУН "ТГЗ" 6кВ | 27.11.2015; 8.30-17.00 | монтаж вакуумного выключателя 6кВ | 4 часа
декабрь 2015г.
26 | ф. 0.4кВ "Куйбышева 1" ТП-1445 "СХТ" | 11.12.2015; 8.30-17.00 | ревизия контрольных соединений Р-250 РУ-0.4кВ ф.Куйбышева, 1 | 1 час
27 | ТП-1431 "Городище" | 15.12.2015; 9.00-12.00 | монтаж реверсивного прибора учета в РУ-0.4кВ | 3 часа
28 | ТП-1305 "Тельмана" ф.0.4кВ "Кирова", ф.0.4кВ "Тельмана" | 16.12.2015; 10.00-12.00 | монтаж ОПН 0.4кВ | 1 час
29 | ТП-1303 "Гагарина" РУ-0.4кВ | 21.12.2015; 8.30-11.00 | замена прибора учета, ревизия контрольных соединений в РУ-0.4кВ | 1 час
30 | ТП-1463 "Дзержинского" РУ-6кВ | 23.12.2015; 9.00-12.00 | замена силового трансформатора ТМ-400 кВА | 2 часа
31 | ТП-1303 "Гагарина" РУ-0.4кВ | 28.12.2015; 9.00-12.00 | замена прибора учета | 1 час
2016 год
январь 2016г.
32 | ТП-1441 "Психинтернат", трансформатор №2 | 12.01.2016; 10.00-12.00 | ревизия вводного рубильника 0.4кВ ввод трансформатора №2 | 1 час | 1 | 7+117
33 | ТП-1405 "Школа №14" | 19.01.2016; 13.00-16.00 | ревизия РУ-0.4кВ | отмена
34 | ТП-1537 "Сангород" п.Азанка, ф.0.4кВ "Сангород" | 25.01.2016; 9.30-11.00 | замена прибора учета | 1 час | 1 | 12+61
февраль 2016г.
35 | ВЛ-6кВ ф."Город-2" отпайка от ТП-1382 "7 школа" | 05.02.2016; 13.00-16.30 | установка ЛРНД-6кВ на отпайку на ТП-1490 "Гоголя" | 1 час | 1
36 | ВЛ-6кВ ф. "Кирпичный" отпайка на ТП "Водоисточник" | 11.02.2016; 9.00-16.00 | монтаж ВЛИ-10кВ | 1 час | 1
37 | ТП-1517 "РММ" п.Азанка | 18.02.2016; 9.00-11.30 | ревизия силового трансформатора ТМ-250кВА | 1 час | 1 | 1+23
март 2016г.
38 | ТП-1424 "Рабочая" | 28.03.2016; 9.00-11.30 | ревизия РУ-0.4кВ | 1 час | 1 | 53+1
39 | ТП-1453 "Омская" | 29.03.2016; 9.00-11.30 | ревизия силового трансформатора ТМ-400кВА | 2 часа | 2 | 3+186
40 | ТП-1300 "Ветлечебница" | 30.03.2016; 9.00-11.30 | ревизия ТП | 2 часа | 2 | 17+26
41 | ТП |  |  | отмена
42 | ВЛ-6кВ ф.Поселок-1 от ТП-1432 "Больница" до ТП-1330 "Ломоносова" | 06.03.2016; 8.30-16.30 | замена опор ВЛ-6кВ | 1 час | 1
апрель 2016г.
43 | ВЛ-6кВ ф.Комэнерго от РЛНД-6кВ №32 в сторону ТП-1456 "Мелиорация" | 20.04.2016; 8.30-14.00 | установка ОПН, выправка опор ВЛ-6кВ | 1 час | 1
44 | ВЛ-6кВ ф.Заготзерно | 27.04.2016; 8.30-16.00 | установка ОПН, выправка опор ВЛ-6кВ, рубка деревьнв в охранной зоне | 1 час | 1
май 2016г.
45 | ВЛ-6кВ ф.Кирпичный | 05.05.2016; 8.30-16.00 | рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ, установка РЛНД-6кВ на анкерную опору №1 отпайка в сторону ТП "Дзержинского" | 1 час | 1
| июнь 2016г. | - нет
июль 2016г.
46 | ВЛ-10кВ ф."РММ" | 08.07.2016; 10.00-16.00 | ремонт ВЛ-10кВ ф."РММ" | 1 час | 1
47 | ТП-1419 "УБМС" | 14.07.2016; 9.00-16.00 | ремонт РУ-0.4кВ | 2 часа | 2
48 | ВЛ-6кВ с ПС "ТГЗ" ф."Комэнерго" | 19.07.2016; 8.30-16.00 | рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ ф."Комэнерго" | 1 час | 1 | 1995
август 2016г.
49 | ВЛ-6кВ отпайка на ТП-1303 "Гагарина" | 01.08.2016; 8.30-14.00 | установка 2-х промежуточных опор ВЛ-6кВ | 1 час | 1
50 | с ТП-1496 "Средняя" участок ВЛ-6кВ до ТП-1301 "Вторсырье" | 12.08.2016; 8.30-16.30 | замена МТП 6кВ на КТПН 6кВ | 3 часа | 3
51 | ТП-1424 "Рабочая" | 23.08.2016; 8.30-11.30 | замена силового трансформатора 400кВА 6кВ на 630кВА 6кВ | 1 час | 1
сентябрь 2016г.
52 | ВЛ-10кВ ф."Сельхозтехника" | 09.09.2016; 9.00-10.00 | ревизия РЛНД-10кВ | 1 час | 1
53 | ВЛ-6кВ ф."ЦРБ-1" | 19.09.2016; 11.00-17.00 20.09.2016; 8.00-17.00 | рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ | 1 час | 1
54 | ВЛ-6кВ ф."Город-1" | 26.09.2016; 8.30-16.00 | выправка анкерной опоры ВЛ-6кВ, замена опоры №18 ВЛ-6кВ ф."город-1" | 1 час | 1 | 1919
55 | ТП-1470 "Казначейство" ВЛ-0.4кВ ф."Советская" | 22.09.2016; 8.30-16.30 | монтаж магистрали ВЛИ-0.4кВ ф."Советская" | 1 час | 1
октябрь 2016г.
56 | ВЛ-6кВ ф.Кирпичный отпайка на ТП Водоисточник | 21.10.2016; 9.00-16.00 | Замена опор ВЛ-6кВ №71,72 | 3 часа | 3
ноябрь 2016г.
57 | ВЛ-0.4кВ ф.Космическая с ТП Каратунка | 07.11.2016; 9.00-16.00 | Замена ВЛ-0.4 кВ на ВЛИ-0.4кВ по ул.Космическая.Подключение абонентов. | 2 часа | 2
58 | ВЛ-6кВ ф.Лесобиржа от линейного разъеденителя №23 | 23.11.2016; 8:30-16:30 | Монтаж КТПН 6/0.4 кВ у ТП 1482 "Иртышская" | 4 часа | 4
59 | ВЛ-6кВ ф.Заготзерно отпайка от ТП "Каратунка-2 к ТП-1485 "Нефтебаза" | 25.11.2016; 9:00-12:00 | Демонтаж ЛРНД-6 кВ у ТП "Нефтебаза", подключение КЛ-6кВ | 1 час | 1
60 | ВЛ-0.4 кВ ф.1-я, 2-я Линия от ТП-1444 "Серова" | 25.11.2016; 9:00-16:00 | Замена опор ВЛ-0.4 кВ, замена провода | 1 час | 1
декабрь 2016г.
61 | ВЛ-0.4 кВ ф.Сельский переулок с ТП-1441 "Интернат" | 05.12.2016; 9:00-12:00 | Замена 2-х опор ВЛ-0.4 кВ | 2 часа | 2
2017 год
январь 2017г.
62 | ТП-1395 "Бойлерная" | 24.01.2017; 9:00-12:00 | Ревизия контактных соединений ТП-1395 "Бойлерная" | 2 часа | 2
февраль 2017г.
63 | ВЛ-6кВ ф.Комэнерго отпайка на Еловку | 20.02.2017; 8:30-16:30 21.02.2017 | Ремонт анкерной опоры ВЛ-6кВ №17 отпайка на Еловку, монтаж ВЛИ-6кВ через реку Азанка, замена опор ВЛ-6кВ №19,20,21. Выправка опор №22,23,24 | 4 часа | 4
март 2017г.
64 | ВЛ-6кВ ф.Комэнерго отпайка на поселок | 06.03.2017; 8:30-12:00 | Замена опоры с укосом №25 у подвесного моста через р.Азанка | 2 часа | 2
65 | ТП-1490 "Гоголя" | 16.03.2017; 9:00-11:30 | Замена прибора учета | 1 час | 1
66 | ТП-1485 "Нефтебаза" | 16.03.2017; 13:30-16:30 | Замена прибора учета | 1 час | 1
67 | ВЛ-6кВ ф.Лесобиржа отпайка от ТП-1473 "Детская больница" | 16.03.2017; 9:00-16:00 | Замена анкерной опоры ВЛ-6кВ №, замена ЛРНД-6кВ №57 у ТП-1476 "Перевалочная база" | 2 часа | 2
68 | ТП-1427 "Фанерщиков" РУ-0.4кВ | 27.03.2017; 9:00-12:00 | Ревизия РУ-0.4кВ | 1 час | 1
69 | ВЛ-6кВ ф.Комэнерго отпайка на Еловку | 30.03.2017; 9:00-16:00 31.03.2017 | Ремонт ВЛ-6кВ от оп.№48 до оп.№61 | 2 часа | 2
апрель 2017г.
70 | ВЛ-6 кВ ф. "Заготзерно" отпайка на пос.Заморозково | 21.04.2017; 9:00-16:00 | Замена опоры №6 ВЛ-6кВ, выправка анкерных опор №2, №5, рубка деревьев в охранной зоне | 1 час | 1
май 2017г.
71 | ВЛ-6 кВ ф. "Город-1" участок линии от ТП-1499 | 03.05.2017; 9:00-16:00 | Замена анкерной опоры ВЛ-6кВ №, рубка деревьев в охранной зоне | 2 часа | 2
72 | ВЛ-6кВ ф.Кирпичный отпайка на поселок Фабрика | 16.05.2017; 8:30-17:00 | Рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ | 1 час | 1
73 | ВЛ-10кВ ф.РММ в поселке Азанка | 26.05.2017; 9:00-13:00 | Замена анкерной опоры №14 | 1 час | 1
| июнь 2017г. | - нет
июль 2017г.
74 | ВЛ-10кВ отпайка на пос.Моторный | 25.07.2017; 8:30-16:30 | Рубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ | 1 час | 1
75 | ТП-1418 "Ленина 50" РУ-6кВ | 28.07.2017; 9:00-16:30 | Монтаж ячейки КСО 6кВ | 2 часа | 2
август 2017г.
76 | ТП 2 ТЛК | 03.08.2017; 14:00-16:20 | Ревизия силового трансформатора 6 кВ | 2 часа | 2
77 | ТП Городище "Школа" | 04.08.2017; 14:00-16:30 | Ревизия силовых трансформаторов 10 кВ | 2 часа | 2
78 | ТП РТПС | 11.08.2017; 13:00-16:30 | Ревизия РУ-10 кВ | 2 часа | 2
79 | ТП-1431 "Школа" п.Городище тр-р №2 | 25.08.2017; 14:00-16:30 | Замена трансформаторов тока | 2 часа | 2
80 | ТП-1416 "Аптека" тр-р №2 | 28.08.2017; 9:00-12:00 | Ревизия силового трансформатора №2 | 1 час | 1
81 | ТП-1492 "М.Сибиряка" РУ-6кВ | 31.08.2017; 9:00-16:00 | Ремонт масляного выключателя 6кВ | 2 часа | 2
сентябрь 2017г.
82 | ТП-1310 "Заморозково 1" | 04.092017; 8:30-12:00 | Ревизия ТП-1310 с заменой общего прибора учета | 1 час | 1
83 | ВЛ-6кВ ф.Город-1,участок линии от СБРУНа в сторону ТП-1412 "Инетернациональная" | 08.09.2017; 8:30-16:00 | Выправка опор ВЛ-10кВ, установка оттяжки на анкерную опору №72, монтаж ВЛИ-0.4кВ по совместной подвеске. | 1 час | 1
84 | ВЛ-6кВ ф.Город-1,участок линии от СБРУНа в сторону ТП-1412 "Инетернациональная" | 15.09.2017; 8:30-16:00 | Выправка опор ВЛ-10кВ, установка оттяжки на анкерную опору №72, монтаж ВЛИ-0.4кВ по совместной подвеске. | 1 час | 1
85 | ТП-1470 "Казначейство" тр-р №1 | 18.09.2017; 8:30-16:00 | Ревизия силового трансформатора №1 | 1 час | 1
86 | ВЛ-6кВ ф.Кирпичный отпайка в сторону Водоисточника | 18.09.2017; 8:30-16:00 | Замена опоры ВЛ-0.4кВ на территории дач.Монтаж ВЛИ-0.4кВ | 1 час | 1
87 | ТП-1455 "Кардонская" | 27.09.2017; 8:30-12:00 | Ревизия РУ-0.4кВ | 1 час | 1
октябрь 2017г.
88 | ТП-1455 "Кардонская" | 17.10.2017; 8:30-12:00 | Замена расширительного бака трансформатора | 1 час | 1
89 | ТП-1478 "База МПМК" | 13.10.2017; 8:30-12:00 | Ревизия силового трансформатора | 1 час | 1
90 | ВЛ-6кВ ф.Лесобиржа | 24.10.2017; 9:00-16:00 | Замена силового трансформатора ТП-1474 "Воинская часть".Установка линейного разъединителя. | 2 часа | 2
91 | ПП 82 ВЛ-10кВ ф.Орошение | 30.10.2017; 9:00-16:30 | Замена СБРУН 10кВ | 2 часа | 2
ноябрь 2017г.
92 | ТП-1496 "Средняя" | 08.11.2017; 9:00-12:00 | Замена силового трансформатора | 2 часа | 2
93 | ВЛ-6кВ ф.Кирпичный отпайка на ТП-1317 "Водолечебница" | 10.11.2017; 8:30-16:30 | Монтаж ВЛ-6кВ,отпайка на дет.лагерь "Родничок", кстановка ЛРНД-6кВ на оп.№1.Перемычка м/д ф."Кирпичный" и "Город-2" | 2 часа | 2
94 | ПП 82 ВЛ-10кВ ф.Орошение | 20.11.2017; 9:00-12:00 | Замена чередования фаз в приборе учета | 1 час | 1
95 | ВЛ-6кВ ф.Кирпичный отпайка на ТП-1317 "Водолечебница" | 20.11.2017; 8:30-10:30 | Смена чередования фаз на перемычке ф.Кирпичный-ф.Город-2 | 1 час | 1
96 | ВЛ-6кВ ф."Поселок МПМК" от ТП ПДУ" до ТП "ГОВД" | 24.11.2017; 8:30-17:00 | Установка укоса, промежуточной опоры ВЛ-6кВ, монтаж ВЛИ-0.4кВ | 1 час | 1
декабрь 2017г.
97 | ВЛ-6кВ ф."Поселок МПМК" от ТП ПДУ" до ТП "ГОВД" | 01.12.2017; 8:30-16:00 | Установка укоса, промежуточной опоры ВЛ-6кВ, монтаж ВЛИ-0.4кВ | 1 час | 1
98 | ТП-1431 "Мира" РУ-0.4кВ | 14.12.2017; 13:30-16:30 | Замена рубильника Р-400 в РУ-0.4кВ | 1 час | 1
99 | ТП-1381 "Кирова" РУ-0.4кВ | 21.12.2017; 13:30-16:30 | Замена трансформаторов тока | 1 час | 1